แผนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช  สำหรับ รพศ./รพท./รพช. และรพ.สต. ปีงบประมาณ 2556

ชื่อสถานบริการ  รพช.ไทยเจริญ    อำเภอไทยเจริญ    จังหวัดยโสธร

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจันทร์เพ็ญ  นิยมพงษ์    หมายเลขโทรศัพท์ 045-718097    E-mail  janpena2009@windowslive.com

| ลำดับ | ประเด็น | ระดับ | แผนการพัฒนา | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ด้านบุคลากร | 2 | - พัฒนาศักยภาพพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ระยะสั้น 3 วัน (2 คน) - อบรมแพทย์หลักสูตร กุมารแพทย์ | ปี 2557 |  |
| 2. | สถานที่บริการ | 2 | - ปรับปรุงห้องบริการ ขยายพื้นที่ให้กว้างเหมาะสม มีประตู 2 ด้าน เพื่อความปลอดภัย | ก.ค.-ก.ย.2556 |  |
| 3. | ขีดความสามารถระบบบริการ 3.1) การตรวจวินิจฉัยและการบำบัด 3.2) การให้การดูแลทางสังคม 3.3) การส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต 3.4) ระบบยา 3.5) ด้านการส่งต่อ 3.6) ด้านการติดตามดูแล | 1 2 1 1 1 1 | - ฟื้นฟูศักยภาพแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยโรค 10 โรคทางจิตเวช - พัฒนาบุคลากรใน OPD, IPD, ER พยาบาลผู้ให้การดูแลรักษา ให้ ประเมิน คัดกรอง ดูแลรักษาทางจิตเวชได้ - มีชมรมญาติทำงานอย่างต่อเนื่อง - มีการติดตามเฝ้าระวังการใช้ยาทางจิตเวชอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ - เก็บข้อมูลการส่งต่อมาวิเคราะห์ - ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยที่ยุ่งยากซับซ้อนได้รับการติดตามเยี่ยม | ปี 2557-2558 ปี 2556-2557 ปี 2556-2557 ปี 2556-2557 ปี 2556-2557 ปี 2556-2558 |  |

@  มาตรฐานบริการจิตเวชเด็ก

- ผู้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยเด็กกลุ่มออทิสติก/ที่มีปัญหาMR/มีปัญหาการเรียนในโรงเรียน กลุ่มสงสัย ADHD , LD

ชื่อ...........นางบัวรัน  เจริญตา....................เบอร์โทนศัพท์ติดต่อ  081-0742939

มีระบบรับCASE จากโรงเรียน/รพสต.อย่างไร

มีแนวทางการคัดกรองช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม/การเรียน มีคู่มือสำหรับคัดกรองออทิสติก,สมาธิสั้น วัดไอคิวอย่างง่ายและคัดกรองLD     เริ่มที่ครูประเมินเด็กที่สงสัยประเมินแล้วส่งต่อมารพสต.คัดกรองส่งต่อมายังรพช.ประเมินซ้ำส่งพบแพทย์ให้การดูแลหรักษาตาม CPG         หรือส่งต่อไปยัง พท.,รพ.จิตเวชต่อไป

- กรณีเกินศักยภาพ  มีเกณฑ์การREFER CASE อย่างไร  มีฐานข้อมูลสถิติออทิสติก,MR ADHD LD หรือไม่

มี MR 3 ราย  ออทิสติกไม่มี  LD ไม่มี

- มีการติดตามผู้ป่วยอย่างไร

-  Case  ที่  Refer  ไป รพท./รพ.พศ.   ที่ยังไม่ Refer  กลับตามข้อมูลอย่างไร

มีทะเบียนบันทึกการติดตาม  ใช้การติดตามทางโทรศัพท์  หรือสอบถามจากพื้นที่รพสต.

- Case  ที่  Refer  กลับชุมชนแล้ว  ติดตามอย่างไร

- แจ้งและส่งใบตอบกลับReferไปยังพื้นที่รพ.สต.ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยทุกราย  ถ้าพบปัญหายุ่งยากประสานขึ้นมาที่หน่วยรพช.คลินิกจิตเวชโดยตรง

-  รพช.มีแผนออกเยี่ยมกรณียุ่งยากซับซ้อน  ประสานทีม PCT เยียมบ้านแบบสหวิชาชีพ นำข้อมูลการเยี่ยมลงคอมพิวเตอร์

4.   มีการใช้ยาในเด็ก  เช่น  Imipramine  Hadol  Trioridazine  Risperidone   สำรองยาอย่างไร/จัดหาอย่างไร

-ยามีอยู่รพช.ไทยเจริญทุกตัว  จัดหาซื้อเองและบางครั้งยืมยา